## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
SECRETÁRIO DE OBRAS
|  | OBJETO: REFORÇO E CONCLUSÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ BERNARDES FERREIRA |  |  |  | Data: ABRIL/2021
|  | LOCAL: RUA EDUARDO DE PAULA REIS, SN, CENTRO, RODEIRO - MG |  |  |  | Prazo: 6 meses
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | ADITIVOS | [11 empty] | MEDIÇÕES | [54 empty] | E-FISCO
| DADOS CONTRATUAIS | [5 empty] | ADITIVOS | [9 empty] | K= | 0.755 | PAGO (%) | [6 empty] | FÍSICO | [27 empty] | FINANCEIRO | [19 empty] | CÓDIGOS
FONTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. INICIAL | P UNIT (R$) | P TOTAL (R$) | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (1° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (2° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (3° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (4° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (5° ADITIVO) |  | QUANT. FINAL (PÓS ADITIVOS) | PREÇO TOTAL (PÓS ADITIVOS) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | SALDO contrato | SALDO 1° aditivo | SALDO 2° aditivo | SALDO 3° aditivo | SALDO 4° aditivo | SALDO 5° aditivo | SALDO Total | ACUMULADO Total | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO
[7 empty] | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo |  |  | CONTRATO | 1° ADITIVO | 2° ADITIVO | 3° ADITIVO | 4° ADITIVO | 5° ADITIVO | TOTAL | contrato | [27 empty] | contrato
[26 empty] | 2020-11-03 | [27 empty] | 2020-11-03
x | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 11076.1 | [11 empty] | 11076.1 | [6 empty] | 0% | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706/SINAP | 1.1 | Engenheiro ou Arquiteto auxiliar/júnior de obra | h | 25 | 45.23 | 1130.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1130.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4069/SINAP | 1.2 | Mestre de obra | h | 352 | 28 | 9856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 352 | 9856 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resolução CONFEA | 1.3 | ART/CREA-MG | UND | 1 | 89.35 | 89.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 89.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7761.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7761.59 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINI | 2.1 | Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas | m² | 6 | 307.89 | 1847.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1847.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73875/001/SINAP | 2.2 | Locação de andaime metálico tipo torre (4 meses) | pç | 40 | 18.25 | 730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 730 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74209/001/SINAP | 2.3 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado | m² | 1 | 284.75 | 284.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 284.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela/MG | 2.4 | Projeto de Estrutura Metálica | m² | 1195 | 4.1 | 4899.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1195 | 4899.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 3.0 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79517/001 | 3.1 | Escavacao manual em solo, prof. ate 0,9m | m³ | 0 | 14.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74074/004 | 3.2 | Forma tabua p/concreto em fundacao s/reaproveitamento | m² | 0 | 45.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84214 | 3.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | m² | 0 | 35.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73972/001 | 3.4 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 0 | 365.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74157/004 | 3.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 0 | 17.47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74157/003 | 3.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 0 | 17.47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73942/002 | 3.7 | Armação aço ca-50 diam.12,0 (1/2) - fornecimento/ corte(p erda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 5.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74254/001 | 3.8 | Armacao de aco ca-60 diam. 4,2 mm.- Fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 0 | 6.38 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53527 | 3.9 | Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) | m³ | 0 | 28.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 4.0 | PAREDES / REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73982/001/SINAP | 4.1 | Alvenaria de 1/2 vez de Tijolos cerâmico furado 10X20X20, assentados com argamassa traço 1:2:8, juntas 12mm | m² | 0 | 26.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73928/002/SINAP | 4.2 | Chapisco traço 1:3 com 0,5cm de espessura, preparo manual | m² | 0 | 3.48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73741/001/SINAP | 4.3 | Emboço paulista (massa única) traço 1:4, espessura 2,0cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante | m² | 0 | 18.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | suprimido | [20 empty] | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 5.0 | PINTURA |  |  |  | 38538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38538 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73954/74233/SINAP | 5.1 | Pintura látex acrílica ambientes internos/externo, duas demão e uma demão de fundo selador acrílico | m² | 800 | 9.75 | 7800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 800 | 7800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73750/SINAP | 5.2 | Pintura látex PVA ambientes internos, duas demãos | m² | 800 | 7.23 | 5784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 800 | 5784 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6067 | 5.3 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 1800 | 13.23 | 23814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1800 | 23814 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73806/001 | 5.4 | Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua | m² | 950 | 1.2 | 1140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 950 | 1140 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 6.0 | ESTRUTURA METÁLICA (REFORMA) |  |  |  | 177137.798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 175176.548 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 6.1 | REFORMA EIXO A (FECHAMENTO) |  |  |  | 11344.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11344.45 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09925/ORSE | 6.1.1 | PERFIL U 127 X 50 # 2,65 | pç | 12 | 291.53 | 3498.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 3498.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09924/ORSE | 6.1.2 | CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" | pç | 26 | 106.59 | 2771.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 2771.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83387/ORSE | 6.1.3 | PERFIL U 127 X 50 X 17 # 2,00 | pç | 16 | 256.66 | 4106.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 4106.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83386/ORSE | 6.1.4 | PERFIL U 150 X 60 # 2,65 | pç | 3 | 322.73 | 968.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 968.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 6.2 | REFORMA EIXO A, B, C, D, E, F, G e H (TIRANTES / SUPORTE VIGA ARQUEADA COM COLUNA) |  |  |  | 11088.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11088.12 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02841/ORSE | 6.2.1 | FERRO MECÂNICO 3/4" | pç | 30 | 128.48 | 3854.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 3854.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04015/ORSE | 6.2.2 | BARRA CHATA 1" X 3/16" | pç | 3 | 77.96 | 233.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 233.88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.3 | CHAPA 5/16" LISA 2,0 X 1,2 | pç | 1 | 1779.37 | 1779.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1779.37
| 6.2.4 | PARAFUSO 5/8" x 1.1/2" | pç | 200 | 0.85 | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 170
| 6.2.5 | PORCA 5/8" | pç | 200 | 1.18 | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 236
| 6.2.6 | ARRUELA 5/8" | pç | 200 | 0.42 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 84
| 6.2.7 | BARRA CHATA 3" X 5/16" | pç | 8 | 292.41 | 2339.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2339.28
| 6.2.8 | CANTONEIRA 2.1/2" X 3/16" | pç | 8 | 275.98 | 2207.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2207.84
| 6.2.9 | PORCA 3/4" | pç | 25 | 1.75 | 43.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 43.75
| 6.2.10 | ARRUELA LISA 3/4" | pç | 25 | 0.92 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 23
09829/ORSE | 6.2.11 | BARRA ROSCADA 3/4" | pç | 2 | 58.3 | 116.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 116.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 6.3 | REFORMA EIXO H (FECHAMENTO) |  |  | , | 5133.2 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 5133.2 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07917/ORSE | 6.3.1 | PERFIL U 127 X 50 X 17 # 14 | pç | 20 | 256.66 | 5133.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 5133.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 6.4 | TERÇAS ( AVALIAÇÃO) |  |  |  | 18026.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18026.9 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 9 | 6.4.1 | PERFIL U 127 X 50 X 17 # 14 | pç | 65 | 256.66 | 16682.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | 16682.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4.2 | PARAFUSO 3/8" X 1" | pç | 700 | 0.95 | 665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 700 | 665 | [27 empty] | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4.3 | PORCA 3/8" | pç | 700 | 0.62 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 700 | 434 | [27 empty] | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 10 | 6.4.4 | ARRUELA LISA 3/8" | pç | 700 | 0.35 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 700 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 6.5 | REFORÇO LATERAL |  |  |  | 10768.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10768.39 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08417/ORSE | 6.5.1 | FERRO MECÂNICO 1/2" | pç | 17 | 60.11 | 1021.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 1021.87 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08306/ORSE | 6.5.2 | PERFIL U 100X50 # 2,65 | pç | 36 | 122 | 4392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 4392 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5.3 | PERFIL 92X30 # 14 | pç | 34 | 148.83 | 5060.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 5060.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5.4 | CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" | pç | 1 | 102.3 | 102.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 102.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5.5 | ARRUELA LISA 3/8" | pç | 100 | 0.35 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5.6 | PARAFUSO 3/8" X 1" | pç | 100 | 0.95 | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 95 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5.7 | PORCA 3/8" | pç | 100 | 0.62 | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 62 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 6.6 | TELHAS |  |  |  | 120776.738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118815.488 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08684/ORSE | 6.6.1 | TELHA GALVALUME ONDULADA 0,50mm de espessura. COMPR. 5410 mm | pç | 84 | 282.943 | 23767.212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 23767.212 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00763/ORSE | 6.6.2 | TELHA GALVALUME ONDULADA 0,50mm de espessura. COMPR. 5370 mm | pç | 84 | 280.851 | 23591.484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 23591.484 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00764/ORSE | 6.6.3 | TELHA GALVALUME ONDULADA 0,50mm de espessura. COMPR. 3320 mm | pç | 84 | 173.636 | 14585.424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 14585.424 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.4 | TELHA GALVALUME ONDULADA 0,50mm de espessura. COMPR. 7420 mm | pç | 43 | 388.066 | 16686.838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 16686.838 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.5 | TELHA TRAPEZOIDAL 0,50 mm de espessura. COMPR. 3900 mm | pç | 52 | 203.97 | 10606.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52 | 10606.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.6 | TELHA TRAPEZOIDAL 0,50 mm de espessura. COMPR. 2800 mm | pç | 34 | 146.44 | 4978.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 4978.96 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.7 | TELHA TRAPEZOIDAL 0,50 mm de espessura. COMPR. 3400 mm | pç | 84 | 177.82 | 14936.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 14936.88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.8 | TELHA TRAPEZOIDAL 0,50 mm de espessura. COMPR. 1500 mm | pç | 25 | 78.45 | 1961.25
08695/ORSE | 6.6.10 | Rufo em chapa de aço galvanizado Nº 25, desenvolvimento de 40cm | m | 75 | 21.05 | 1578.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 1578.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09519/ORSE | 6.6.11 | Calha em chapa de aço galvanizado Nº 25, desenvolvimento de 80cm | m | 135 | 42.1 | 5683.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 135 | 5683.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09524/ORSE | 6.6.12 | Parafusos autobrocante 3/4"x1/4" | pç | 5000 | 0.48 | 2400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 2400 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 7.0 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 185293.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 185293.2 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE1078 | 7.1 | Mão de Obra de serralheria (incluso serviços de munk para retirada das terças e viga arqueada e remontagem da estrutura) | m² | 1195.44 | 155 | 185293.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1195.44 | 185293.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1195.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84161 | 7.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 8.0 | INSUMOS |  |  |  | 1945.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1945.75 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE1078 | 8.1 | Eletrodo 6013 x 2,5 | kg | 45 | 22.85 | 1028.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 1028.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE1079 | 8.2 | Disco de corte 12"x1/8"x1" | pç | 30 | 14.25 | 427.5 | [10 empty] | 30 | 427.5
CE1080 | 8.3 | Disco de corte 4.5"x1/16"x1" | pç | 200 | 2.45 | 490 | [10 empty] | 200 | 490
| 8.4 | [15 empty] | 0 | 0
| 8.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL Mat. e M.O. |  | 421752.438 | [11 empty] | 419791.188 | [35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | BDI – | 27.14% | 114463.6117 | [11 empty] | 113931.3284 | [35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL |  | 536216.0497 | [11 empty] | 533722.5164 | [35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[54 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TABELA RESUMO DOS ADITIVOS
[8 empty] | 1º Aditivo |  | 2º Aditivo |  | 3º Aditivo |  | 4º Aditivo |  | 5º Aditivo
|  |  |  | ACRESCIMOS | (Material e mão-de-obra) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | BDI = | 27.14% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | (Equipamentos) |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | BDI = | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | TOTAL |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | % acumul. = | #REF!
|  |  |  | SUPRESSÕES | (Material e mão-de-obra) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | BDI = | 27.14% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | (Equipamentos) |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | BDI = | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | TOTAL |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | % acumul. = | #REF!
|  |  |  | SALDO | LÍQUIDO |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Formulas:
FINANCEIRO = IF([FÍSICO]<>0,[FÍSICO],"")

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE Rodeiro
CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL - JOSÉ BERNARDES FERREIRA
| INÍCIO (O.S.) | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-30
|  |  | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO
| MARCOS REALIZADOS | 2021-08-15: 2021-08-15
% EXECUTADO NO PERÍODO | bar: 2021-08-15
| MARCOS PLANEJADOS | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-30
| PLANEJADO ACUMULADO | 0% | 5.718% | 25.02% | 45.46% | 53.13% | 56.9% | 78.21% | 99.47% | 99.47% | 99.47% | 99.74% | 100%
EXECUTADO ACUMULADO | bar: 2021-08-15 to 2022-01-30
| PLANEJADO MENSAL | 0% | 5.718% | 19.3% | 20.44% | 7.667% | 3.777% | 21.31% | 21.26% | 0% | 0% | 0.2626% | 0.2626%
DIFERENÇA | bar: 2021-08-30 to 2022-01-30
DIFERENÇA ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO ACUMULADO | bar: 2021-08-15
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 11076.1 | 553.805 | 1107.61 | 1661.415 | 1661.415 | 1661.415 | 1107.61 | 1107.61 | 0 | 0 | 1107.61 | 1107.61
|  |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% | 100%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7761.59 | 3104.636 | 2328.477 | 2328.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021-08-30: 40%; 2021-09-15: 30%; 2021-09-30: 30% | 100%
3.0 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021-08-30: 40%; 2021-09-15: 30%; 2021-09-30: 30% | 100%
4.0 | PAREDES / REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021-10-15: 30%; 2021-10-30: 30%; 2021-11-15: 40% | 100%
5.0 | PINTURA | 38538 | 1926.9 | 3853.8 | 7707.6 | 11561.4 | 13488.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021-08-30: 5%; 2021-09-15: 10%; 2021-09-30: 20%; 2021-10-15: 30%; 2021-10-30: 35% | 100%
6.0 | ESTRUTURA METÁLICA (REFORMA) | 177137.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88568.899 | 88568.899 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021-11-15: 50%; 2021-11-30: 50% | 100%
7.0 | MÃO DE OBRA | 185293.2 | 18529.32 | 74117.28 | 74117.28 | 18529.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021-08-30: 10%; 2021-09-15: 40%; 2021-09-30: 40%; 2021-10-15: 10% | 100%
8.0 | INSUMOS | 1945.75 | 0 | 0 | 389.15 | 583.725 | 778.3 | 194.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021-09-30: 20%; 2021-10-15: 30%; 2021-10-30: 40%; 2021-11-15: 10% | 100%
| TOTAL DA OBRA s/ BDI | 2021-08-15: 421752.438
| TOTAL DA OBRA c/ BDI | 2021-08-15: 536216.0497