## Table 1
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Subsecretaria de Obras e Infraestrutura Superintendência de Obras Públicas
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | R$ 394.182,92 |  |  | DATA: 02/06/2022
OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ |  |  | Local: Rua Domiciano Martins de Paiva - Centro - Rodeiro - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 MÊSES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.4% | 100%
|  |  | Financeiro | R$ 1.571,81 | R$ 1.571,81
2 |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Físico % | 89.36% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | R$ 352.239,33 | R$ 88.059,83 | R$ 88.059,83 | R$ 88.059,83 | R$ 88.059,83
3 |  | DRENAGEM | Físico % | 10.24% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | R$ 40.371,78 |  |  | R$ 20.185,89 | R$ 20.185,89
TOTAL Assinado de forma digital por DANIEL POVOA DANIEL POVOA LAVORATO:02846214638 |  |  | Físico % | 100% | 22.74% | 22.34% | 27.46% | 27.46%
|  |  | Financeiro | R$ 394.182,92 | R$ 89.631,64 | R$ 88.059,83 | R$ 108.245,72 | R$ 108.245,72
| LAVORATO | DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=17464916000103, :02846214638 ou=(em branco), cn=DANIEL POVOA LAVORATO:02846214638 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, Dados: 2022.06.08 12:28:58 -03'00' Daniel Póvoa Lavorato |  | CREA: 70090/D |  |  | Observações:
José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal